## Sheet1
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
FEVEREIRO DE 2023
Objeto: | DRENAGEM PLUVIAL PROFUNDA EM RUAS/VIAS DO MUNICÍPIO DE BARCARENA, ESTADO DO PARÁ.
Local de Execução: | MUNICÍPIO DE BARCARENA
Origem do Recurso: | RECURSO PRÓPRIO
Processo Licitatório: | 3-002/2021
Modalidade de Licitação: | CONCORRÊNCIA
Contrato: 20210860
Nome do Contratado: | BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA
Data de Início: | 21/10/2021
Data de Fim: | 18/07/2022
Situação: | EM EXECUÇÃO
Valor Inicial/Realinhado de Contrato
Valor total: | R$ 7.024.469,33
Valor Total aplicado: | R$ 5.384.220,80
Percentual Total Aplicado: | 76,65%
Valor aplicado no mês vigente: | R$ 971.084,28
Percentual mensal aplicado: | 13,82%
Objeto: | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE VILA DO CONDE- 24HS
Local de Execução: | VILA DO CONDE
Origem do Recurso: | RECURSO PRÓPRIO
Processo Licitatório: | 3-009/2021
Modalidade de Licitação: | CONCORRÊNCIA
Contrato: 20220756
Nome do Contratado: | M S VASCONCELLOS CONSTRUÇÕES LTDA
Data de Início: | 16/05/2022
Data de Fim: | 16/11/2022
Situação: | EM EXECUÇÃO
Valor Inicial/Realinhado de Contrato
Valor total: | R$ 4.663.594,86
Valor Total aplicado: | R$ 2.635.525,72
Percentual Total Aplicado: | 56,51%
Valor aplicado no mês vigente: | R$ 432.182,84
Percentual mensal aplicado: | 9,27%
Objeto: | CONSTRUÇÃO DE CONTENÇÃO E URBANIZAÇÃO DA ORLA DO MUNICIPIO DE BARCARENA
Local de Execução: | BAIRRO CENTRO
Origem do Recurso: | RECURSO PRÓPRIO
Processo Licitatório: | 3-006/2022
Modalidade de Licitação: | CONCORRÊNCIA
Contrato: | 8662022
Nome do Contratado: | MAAR NAVEGAÇÃO E TERMINAIS LTDA
Data de Início: | 09/06/2022
Data de Fim: | 09/04/2023
Situação: | EM EXECUÇÃO
1 Página de 7

## Sheet2
Valor Inicial/Realinhado de Contrato
Valor total: | R$ 10.871.018,51
Valor Total aplicado: | R$ 6.341.038,85
Percentual Total Aplicado: | 58,33%
Valor aplicado no mês vigente: | R$ 119.216,63
Percentual mensal aplicado: | 1,10%
Objeto: | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E URBANIZAÇAO DA AV CÔNEGO BATISTA CAMPOS E DA TV. NAPOLEÃO
Local de Execução: | MUNICÍPIO DE BARCARENA
Origem do Recurso: | RECURSO PRÓPRIO
Processo Licitatório: | 3-002/2022
Modalidade de Licitação: | CONCORRÊNCIA
Contrato: 9612022
Nome do Contratado: | JULIAN GRAZIANO SARTORETTO EIRELI -PAVIFÊNIX
Data de Início: | 05/07/2022
Data de Fim: | 31/01/2023
Situação: | EM EXECUÇÃO
Valor Inicial/Realinhado de Contrato
Valor total: | R$ 7.143.332,85
Valor Total aplicado: | R$ 3.452.194,48
Percentual Total Aplicado: | 48,33%
Valor aplicado no mês vigente: | R$ 356.666,41
Percentual mensal aplicado: | 4,99%
EXECUÇAO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA COM SERVIÇOS DE
Objeto: | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS/VIAS NO MUNICIPIO DE BARCARENA E A CONSTRUÇÃO OE 220 METROS DE CANAL EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO NA
AV. EDUARDO ANGELIM EM VILA DOS CABANOS
Local de Execução: | MUNICÍPIO DE BARCARENA
Origem do Recurso: | RECURSO PRÓPRIO
Processo Licitatório: | 3-010/2022
Modalidade de Licitação: | CONCORRÊNCIA
Contrato: 9732022
Nome do Contratado: | LUCENA INFRAESTRUTURA EIRELI
Data de Início: | 12/07/2022
Data de Fim: | 05/10/2022
Situação: | EM EXECUÇÃO
Valor Inicial/Realinhado de Contrato
Valor total: | R$ 34.907.509,36
Valor Total aplicado: | R$ 22.215.873,49
Percentual Total Aplicado: | 63,64%
Valor aplicado no mês vigente: | R$ 72.895,10
Percentual mensal aplicado: | 0,21%
Termo Aditivo de Valor
Valor total: | R$ 5.607.383,72
Valor Total aplicado: | R$ 2.852.434,99
Percentual Total Aplicado: | 50,87%
Valor aplicado no mês vigente: | R$ 1.292.194,36
Percentual mensal aplicado: | 23,04%
2 Página de 7

## Sheet3
Objeto: | REDE DE DRENAGEM PLUVIAL PROFUNDA
Local de Execução: | MUNICÍPIO DE BARCARENA
Origem do Recurso: | RECURSO PRÓPRIO
Processo Licitatório: | 3-007/2022
Modalidade de Licitação: | CONCORRÊNCIA
Contrato: 10382022
Nome do Contratado: | BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA
Data de Início: | 28/07/2022
Data de Fim: | 19/01/2024
Situação: | EM EXECUÇÃO
Valor Inicial/Realinhado de Contrato
Valor total: | R$ 18.766.120,41
Valor Total aplicado: | R$ 12.346.914,54
Percentual Total Aplicado: | 65,79%
Valor aplicado no mês vigente: | R$ 1.438.891,86
Percentual mensal aplicado: | 7,67%
Objeto: | CONSTRUÇÃO DO CRAS ARAPARI
Local de Execução: | BAIRRO DO ARAPARI
Origem do Recurso: | RECURSO PRÓPRIO
Processo Licitatório: | 3-003/2022
Modalidade de Licitação: | CONCORRÊNCIA
Contrato: 10692022
Nome do Contratado: | INETE SERV EIRELI
Data de Início: | 03/08/2022
Data de Fim: | 29/07/2023
Situação: | EM EXECUÇÃO
Valor Inicial/Realinhado de Contrato
Valor total: | R$ 1.974.498,84
Valor Total aplicado: | R$ 1.100.048,60
Percentual Total Aplicado: | 55,71%
Valor aplicado no mês vigente: | R$ 132.206,24
Percentual mensal aplicado: | 6,70%
Objeto: | CONSTRUÇÃO DA ESTIVA DE CONCRETO NA COMUNIDADE TAUPORANGA
Local de Execução: | MUNICÍPIO DE BARCARENA
Origem do Recurso: | RECURSO PRÓPRIO
Processo Licitatório: | 1-013/2022
Modalidade de Licitação: | CONVITE
Contrato: 11162022
Nome do Contratado: | O. SOUTO PANTOJA & CIA LTDA
Data de Início: | 19/08/2022
Data de Fim: | 19/12/2022
Situação: | CONCLUÍDO
Valor Inicial/Realinhado de Contrato
Valor total: | R$ 289.037,60
Valor Total aplicado: | R$ 286.865,34
Percentual Total Aplicado: | 99,25%
Valor aplicado no mês vigente: | R$ 0,00
Percentual mensal aplicado: | 0,00%
3 Página de 7

## Sheet4
Termo Aditivo de Valor
Valor total: | R$ 31.521,88
Valor Total aplicado: | R$ 31.521,88
Percentual Total Aplicado: | 100,00%
Valor aplicado no mês vigente: | R$ 31.521,88
Percentual mensal aplicado: | 100,00%
Objeto: | CONSTRUÇÃO DO PIER EM CONCRETO ARMADO NA PRAIA DO CARIPI
Local de Execução: | PRAIA DO CARIPI
Origem do Recurso: | RECURSO PRÓPRIO
Processo Licitatório: | 3-012/2022
Modalidade de Licitação: | CONCORRÊNCIA
Contrato: 12812022
Nome do Contratado: | PPB ENGENHARIA LTDA
Data de Início: | 13/10/2022
Data de Fim: | 13/08/2023
Situação: | EM EXECUÇÃO
Valor Inicial/Realinhado de Contrato
Valor total: | R$ 2.986.309,99
Valor Total aplicado: | R$ 886.504,18
Percentual Total Aplicado: | 29,69%
Valor aplicado no mês vigente: | R$ 383.191,99
Percentual mensal aplicado: | 12,83%
Objeto: | REFORMA DA PRAÇA DO CAFEZAL
Local de Execução: | BAIRRO CAFEZAL
Origem do Recurso: | RECURSO PRÓPRIO
Processo Licitatório: | 1-016/2022
Modalidade de Licitação: | CONVITE
Contrato: 12892022
Nome do Contratado: | BOM JESUS ENGENHARIA LTDA - ME
Data de Início: | 14/10/2022
Data de Fim: | 12/01/2023
Situação: | CONCLUÍDO
Valor Inicial/Realinhado de Contrato
Valor total: | R$ 285.727,67
Valor Total aplicado: | R$ 285.727,67
Percentual Total Aplicado: | 100,00%
Valor aplicado no mês vigente: | R$ 39.700,44
Percentual mensal aplicado: | 13,89%
Termo Aditivo de Valor
Valor total: | R$ 40.797,12
Valor Total aplicado: | R$ 40.797,12
Percentual Total Aplicado: | 100,00%
Valor aplicado no mês vigente: | R$ 40.797,12
Percentual mensal aplicado: | 100,00%
Objeto: | CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE AREIA NO RAMAL DA EMBRASA
Local de Execução: | MUNICIPIO DE BARCARENA
Origem do Recurso: | RECURSO PRÓPRIO
Processo Licitatório: | 1-018/2022
4 Página de 7

## Sheet5
Modalidade de Licitação: | CONVITE
Contrato: 12912022
Nome do Contratado: | LEÃO & LEÃO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
Data de Início: | 14/10/2022
Data de Fim: | 11/02/2023
Situação: | EM EXECUÇÃO
Valor Inicial/Realinhado de Contrato
Valor total: | R$ 287.734,85
Valor Total aplicado: | R$ 180.252,85
Percentual Total Aplicado: | 62,65%
Valor aplicado no mês vigente: | R$ 69.855,13
Percentual mensal aplicado: | 24,28%
Objeto: | CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA, LOCALIZAD NA AV. FELIX CLEMENTE MALCHER, BAIRRO DO PIONEIRO
Local de Execução: | BAIRRO PIONEIRO
Origem do Recurso: | RECURSO PRÓPRIO
Processo Licitatório: | 2-001/2022
Modalidade de Licitação: | TOMADA DE PREÇOS
Contrato: 13592022
Nome do Contratado: | DNC - DRAGAGEM, NAVAL E CIVIL EIRELI
Data de Início: | 24/11/2022
Data de Fim: | 24/03/2023
Situação: | EM EXECUÇÃO
Valor Inicial/Realinhado de Contrato
Valor total: | R$ 397.585,64
Valor Total aplicado: | R$ 270.676,62
Percentual Total Aplicado: | 68,08%
Valor aplicado no mês vigente: | R$ 114.699,10
Percentual mensal aplicado: | 28,85%
Termo Aditivo de Valor
Valor total: | R$ 397.585,64
Valor Total aplicado: | R$ 40.048,69
Percentual Total Aplicado: | 51,49%
Valor aplicado no mês vigente: | R$ 40.048,69
Percentual mensal aplicado: | 51,49%
Objeto: | CONSTRUÇÃO DA UBS DA VILA DE SÃO FRANCISCO
Local de Execução: | BAIRRO SÃO FRANCISCO
Origem do Recurso: | RECURSO PRÓPRIO
Processo Licitatório: | 2-003/2022
Modalidade de Licitação: | TOMADA DE PREÇOS
Contrato: 13872022
Nome do Contratado: | T DA C SOARES EIRELI
Data de Início: | 24/11/2022
Data de Fim: | 24/05/2023
Situação: | EM EXECUÇÃO
5 Página de 7

## Sheet6
Valor Inicial/Realinhado de Contrato
Valor total: | R$ 1.239.510,46
Valor Total aplicado: | R$ 258.210,78
Percentual Total Aplicado: | 20,83%
Valor aplicado no mês vigente: | R$ 116.392,93
Percentual mensal aplicado: | 9,39%
Objeto: | CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO NO BAIRRO DO PIONEIRO
Local de Execução: | BAIRRO PIONEIRO
Origem do Recurso: | RECURSO PRÓPRIO
Processo Licitatório: | 3-016/2022
Modalidade de Licitação: | CONCORRÊNCIA
Contrato: 1122023
Nome do Contratado: | DNC - DRAGAGEM, NAVAL E CIVIL EIRELI
Data de Início: | 11/01/2023
Data de Fim: | 11/05/2023
Situação: | EM EXECUÇÃO
Valor Inicial/Realinhado de Contrato
Valor total: | R$ 581.179,11
Valor Total aplicado: | R$ 129.520,41
Percentual Total Aplicado: | 22,29%
Valor aplicado no mês vigente: | R$ 129.520,41
Percentual mensal aplicado: | 22,29%
Objeto: | CONSTRUÇÃO DA ESTIVA EM MADEIRA NA ILHA ARAPIRANGA, NA COMUNIDADE FLEXEIRA
Local de Execução: | ILHA ARAPIRANGA
Origem do Recurso: | RECURSO PRÓPRIO
Processo Licitatório: | 1-024/2022
Modalidade de Licitação: | CONVITE
Contrato: 2152023
Nome do Contratado: | O. SOUTO PANTOJA & CIA LTDA
Data de Início: | 17/01/2023
Data de Fim: | 18/03/2023
Situação: | EM EXECUÇÃO
Valor Inicial/Realinhado de Contrato
Valor total: | R$ 44.492,68
Valor Total aplicado: | R$ 44.492,68
Percentual Total Aplicado: | 100,00%
Valor aplicado no mês vigente: | R$ 44.492,68
Percentual mensal aplicado: | 100,00%
Objeto: | REFORMA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO(UPA)
Local de Execução: | BAIRRO PIONEIRO
Origem do Recurso: | RECURSO PRÓPRIO
Processo Licitatório: | 2-004/2022
Modalidade de Licitação: | TOMADA DE PREÇOS
Contrato: 2702023
Nome do Contratado: | M.G.R CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
Data de Início: | 23/01/2023
6 Página de 7

## Sheet7
Data de Fim: | 23/04/2023
Situação: | EM EXECUÇÃO
Valor Inicial/Realinhado de Contrato
Valor total: | R$ 298.047,48
Valor Total aplicado: | R$ 79.336,43
Percentual Total Aplicado: | 26,62%
Valor aplicado no mês vigente: | R$ 79.336,43
Percentual mensal aplicado: | 26,62%
7 Página de 7