## Sheet1
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
MARÇO DE 2023
Objeto: | DRENAGEM PLUVIAL PROFUNDA EM RUAS/VIAS DO MUNICÍPIO DE BARCARENA, ESTADO DO PARÁ.
Local de Execução: | MUNICÍPIO DE BARCARENA
Origem do Recurso: | RECURSO PRÓPRIO
Processo Licitatório: | 3-002/2021
Modalidade de Licitação: | CONCORRÊNCIA
Contrato: 20210860
Nome do Contratado: | BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA
Data de Início: | 21/10/2021
Data de Fim: | 18/07/2022
Situação: | EM EXECUÇÃO
Valor Inicial/Realinhado de Contrato
Valor total: | R$ 7.024.469,33
Valor Total aplicado: | R$ 5.384.220,80
Percentual Total Aplicado: | 76,65%
Valor aplicado no mês vigente: | R$ 971.084,28
Percentual mensal aplicado: | 13,82%
Objeto: | CONSTRUÇÃO DE CONTENÇÃO EM GABIAO, PASSEIO E MEIO-FIO EM PARTE DA ORLA DA PRAIA DA FAZENDINHA
Local de Execução: | BAIRRO DA FAZENDINHA
Origem do Recurso: | RECURSO PRÓPRIO
Processo Licitatório: | 3-001/2022
Modalidade de Licitação: | CONCORRÊNCIA
Contrato: 9682022
Nome do Contratado: | NORTE DO BRASIL OPERAÇÕES DE TERMINAIS LTDA
Data de Início: | 08/07/2022
Data de Fim: | 04/01/2023
Situação: | CONCLUÍDO
Valor Inicial/Realinhado de Contrato
Valor total: | R$ 2.152.608,44
Valor Total aplicado: | R$ 2.152.608,44
Percentual Total Aplicado: | 100,00%
Valor aplicado no mês vigente: | R$ 226.443,09
Percentual mensal aplicado: | 10,52%
Termo Aditivo de Valor
Valor total: | R$ 463.544,63
Valor Total aplicado: | R$ 463.544,63
Percentual Total Aplicado: | 100,00%
Valor aplicado no mês vigente: | R$ 62.718,75
Percentual mensal aplicado: | 13,53%
EXECUÇAO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA COM SERVIÇOS DE
Objeto: | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS/VIAS NO MUNICIPIO DE BARCARENA E A CONSTRUÇÃO OE 220 METROS DE CANAL EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO NA
AV. EDUARDO ANGELIM EM VILA DOS CABANOS
Local de Execução: | MUNICÍPIO DE BARCARENA
Origem do Recurso: | RECURSO PRÓPRIO
1 Página de 4

## Sheet2
Processo Licitatório: | 3-010/2022
Modalidade de Licitação: | CONCORRÊNCIA
Contrato: 9732022
Nome do Contratado: | LUCENA INFRAESTRUTURA EIRELI
Data de Início: | 12/07/2022
Data de Fim: | 05/10/2022
Situação: | EM EXECUÇÃO
Valor Inicial/Realinhado de Contrato
Valor total: | R$ 34.907.509,36
Valor Total aplicado: | R$ 22.533.702,29
Percentual Total Aplicado: | 64,55%
Valor aplicado no mês vigente: | R$ 317.828,80
Percentual mensal aplicado: | 0,91%
Termo Aditivo de Valor
Valor total: | R$ 5.607.383,72
Valor Total aplicado: | R$ 4.930.539,47
Percentual Total Aplicado: | 87,93%
Valor aplicado no mês vigente: | R$ 2.078.104,48
Percentual mensal aplicado: | 37,06%
Objeto: | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA SAÚDE DO KAYATE
Local de Execução: | BAIRRO PEDREIRA
Origem do Recurso: | RECURSO PRÓPRIO E FEDERAL
Processo Licitatório: | 3-013/2022
Modalidade de Licitação: | CONCORRÊNCIA
Contrato: 12442022
Nome do Contratado: | O. SOUTO PANTOJA & CIA LTDA
Data de Início: | 26/09/2022
Data de Fim: | 25/03/2023
Situação: | EM EXECUÇÃO
Valor Inicial/Realinhado de Contrato
Valor total: | R$ 2.564.983,42
Valor Total aplicado: | R$ 1.584.199,60
Percentual Total Aplicado: | 61,76%
Valor aplicado no mês vigente: | R$ 435.943,36
Percentual mensal aplicado: | 17,00%
Objeto: | CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA, LOCALIZADA NA RUA LUIZA CLARA ANGELIM, BAIRRO JARDIM CABANO
Local de Execução: | BAIRRO JARDIM CABANO
Origem do Recurso: | RECURSO PRÓPRIO
Processo Licitatório: | 2-001/2022
Modalidade de Licitação: | TOMADA DE PREÇOS
Contrato: 13582022
Nome do Contratado: | D P MORAES EIRELI - ME
Data de Início: | 24/11/2022
Data de Fim: | 23/04/2023
Situação: | EM EXECUÇÃO
2 Página de 4

## Sheet3
Valor Inicial/Realinhado de Contrato
Valor total: | R$ 704.732,33
Valor Total aplicado: | R$ 340.633,63
Percentual Total Aplicado: | 48,34%
Valor aplicado no mês vigente: | R$ 104.762,05
Percentual mensal aplicado: | 14,87%
Objeto: | CONSTRUÇÃO DA UBS DA VILA DE SÃO FRANCISCO
Local de Execução: | BAIRRO SÃO FRANCISCO
Origem do Recurso: | RECURSO PRÓPRIO
Processo Licitatório: | 2-003/2022
Modalidade de Licitação: | TOMADA DE PREÇOS
Contrato: 13872022
Nome do Contratado: | T DA C SOARES EIRELI
Data de Início: | 24/11/2022
Data de Fim: | 24/05/2023
Situação: | EM EXECUÇÃO
Valor Inicial/Realinhado de Contrato
Valor total: | R$ 1.239.510,46
Valor Total aplicado: | R$ 0,00
Percentual Total Aplicado: | 0,00%
Valor aplicado no mês vigente: | R$ 0,00
Percentual mensal aplicado: | 0,00%
Termo Aditivo de Valor
Valor total: | R$ 105.945,20
Valor Total aplicado: | R$ 105.945,20
Percentual Total Aplicado: | 100,00%
Valor aplicado no mês vigente: | R$ 105.945,20
Percentual mensal aplicado: | 100,00%
Objeto: | CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO BOM FUTURO
Local de Execução: | BAIRRO BOM FUTURO
Origem do Recurso: | RECURSO PRÓPRIO
Processo Licitatório: | 3-016/2022
Modalidade de Licitação: | CONCORRÊNCIA
Contrato: 1082023
Nome do Contratado: | BOM JESUS ENGENHARIA LTDA - ME
Data de Início: | 11/01/2023
Data de Fim: | 10/07/2023
Situação: | EM EXECUÇÃO
Valor Inicial/Realinhado de Contrato
Valor total: | R$ 880.469,83
Valor Total aplicado: | R$ 357.749,30
Percentual Total Aplicado: | 40,63%
Valor aplicado no mês vigente: | R$ 114.025,21
Percentual mensal aplicado: | 12,95%
3 Página de 4

## Sheet4
Objeto: | CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO AGUAS VERDES
Local de Execução: | BAIRRO AGUAS VERDES
Origem do Recurso: | RECURSO PRÓPRIO
Processo Licitatório: | 3-016/2022
Modalidade de Licitação: | CONCORRÊNCIA
Contrato: 1092023
Nome do Contratado: | BOM JESUS ENGENHARIA LTDA - ME
Data de Início: | 11/01/2023
Data de Fim: | 10/07/2023
Situação: | EM EXECUÇÃO
Valor Inicial/Realinhado de Contrato
Valor total: | R$ 790.962,76
Valor Total aplicado: | R$ 360.478,52
Percentual Total Aplicado: | 45,57%
Valor aplicado no mês vigente: | R$ 149.186,59
Percentual mensal aplicado: | 18,86%
Objeto: | REFORMA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO(UPA)
Local de Execução: | BAIRRO PIONEIRO
Origem do Recurso: | RECURSO PRÓPRIO
Processo Licitatório: | 2-004/2022
Modalidade de Licitação: | TOMADA DE PREÇOS
Contrato: 2702023
Nome do Contratado: | M.G.R CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
Data de Início: | 23/01/2023
Data de Fim: | 23/04/2023
Situação: | EM EXECUÇÃO
Valor Inicial/Realinhado de Contrato
Valor total: | R$ 298.047,48
Valor Total aplicado: | R$ 127.381,17
Percentual Total Aplicado: | 42,74%
Valor aplicado no mês vigente: | R$ 48.044,74
Percentual mensal aplicado: | 16,12%
4 Página de 4